## apprtl
Observation Name | High-gain pass DSS Sta. | Ownr | Date | DOY | Strt, UT | Dur | End, UT | Pr'ty | Bits/ pixel | # imgs or # spec | Seq. IDs | Filters | Est. comp. | Mbits | P/B (hrs @8.8 kb/s) | P/B (hrs @17.6 kb/s) | P/B (hrs @26.4 kb/s) | week | Target | Description | Status
Opnav 59a KF |  | NAV | 2000-02-28 | 059 | 0:15 | 0:17 | 0:32 | F | 8 | 6 | 27 | 4 | 2.5 | 3.7195 | 0.1305 | 0.065092 | 0.043538 | 00059 | Eros | 2x3 start stop mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
NIS Cal target O2 |  | NIS | 2000-02-28 | 059 | 3:00 | 1:00 | 4:00 |  |  | 100 | 10 |  |  | 0.11456 | 0.0040195 | 0.0018081 | 0.001341 | 00059 | cal target | NIS_Caltarg_O2: Standard NIS_CAL | done
Opnav 59b KF |  | NAV | 2000-02-28 | 059 | 6:00 | 0:17 | 6:17 | F | 8 | 6 | 27 | 4 | 2.5 | 3.7195 | 0.1305 | 0.065092 | 0.043538 | 00059 | Eros | 2x3 start stop mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Star Calibration 059 |  | NAV | 2000-02-28 | 059 | 9:30 | 0:10 | 9:40 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.087003 | 0.043395 | 0.029025 | 00059 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
Daily Global 059 |  | NAV | 2000-02-28 | 059 | 10:15 | 0:30 | 10:45 |  | 8 | 16 | 18 | 4 | 2.5 | 9.9187 | 0.34801 | 0.17358 | 0.1161 | 00059 | Eros | DailyGlobal_059: 4x4 in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Opnav 59c KF |  | NAV | 2000-02-28 | 059 | 13:00 | 0:17 | 13:17 | F | 8 | 6 | 27 | 4 | 2.5 | 3.7195 | 0.1305 | 0.065092 | 0.043538 | 00059 | Eros | 2x3 start stop mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Daily Global 060 |  | NAV | 2000-02-29 | 060 | 2:00 | 0:30 | 2:30 |  | 8 | 16 | 18 | 4 | 2.5 | 9.9187 | 0.34801 | 0.17358 | 0.1161 | 00059 | Eros | DailyGlobal_060: 4x4 in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Star Calibration 060 |  | NAV | 2000-02-29 | 060 | 3:00 | 0:10 | 3:10 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.087003 | 0.043395 | 0.029025 | 00059 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
Opnav 60a H |  | NAV | 2000-02-29 | 060 | 4:45 | 0:17 | 5:02 | F | 8 | 9 | 27 | 4 | 2.5 | 5.5793 | 0.19576 | 0.097638 | 0.065307 | 00059 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
70m track (26.4 kb/s) | 63 |  | 2000-02-29 | 060 | 5:30 | 3:30 | 9:00 | [6 empty] | 41.6493 | 1.4613 | 0.72867 | 0.48752
Opnav 60b H |  | NAV | 2000-02-29 | 060 | 9:25 | 0:17 | 9:42 | F | 8 | 9 | 27 | 4 | 2.5 | 5.5793 | 0.19576 | 0.097638 | 0.065307 | 00059 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Multispectral Rotation 4 |  | MSI | 2000-02-29 | 060 | 10:00 | 5:30 | 15:30 |  | 12 | 168 | 22 | 1-7 | 1 | 260.3672 | 9.1353 | 4.5564 | 3.0477 | 00059 | Eros | MSI_MSRot_4: 2x2; seven filters every 70 deg of rot. for 1.1 Eros rotation. Auto exp. (Uncompressed) | done
[9 empty] | 12 | 168 | 21 | 1-7 | 1.9 | 137.0354 | 4.808 | 2.3981 | 1.604 | 00059 | Eros | Clean (FAST) | done
Opnav 60c H |  | NAV | 2000-02-29 | 060 | 15:45 | 0:17 | 16:02 | T | 8 | 9 | 27 | 4 | 2.5 | 11.1586 | 0.39151 | 0.19528 | 0.13061 | 00059 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
70m track (26.4 kb/s) | 43 |  | 2000-02-29 | 060 | 16:15 | 6:25 | 22:40 | [6 empty] | 414.1404 | 14.5306 | 7.2475 | 4.8476
Opnav 60d H |  | NAV | 2000-02-29 | 060 | 22:45 | 0:17 | 23:02 | F | 8 | 9 | 27 | 4 | 2.5 | 5.5793 | 0.19576 | 0.097638 | 0.065307 | 00059 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Opnav 61a H |  | NAV | 2000-03-01 | 061 | 6:00 | 0:12 | 6:12 | F | 8 | 9 | 27 | 4 | 2.5 | 5.5793 | 0.19576 | 0.097638 | 0.065307 | 00059 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Star Calibration 061 |  | NAV | 2000-03-01 | 061 | 10:30 | 0:10 | 10:40 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.087003 | 0.043395 | 0.029025 | 00059 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
Daily Global 061 |  | NAV | 2000-03-01 | 061 | 11:30 | 0:30 | 12:00 |  | 8 | 16 | 18 | 4 | 2.5 | 9.9187 | 0.34801 | 0.17358 | 0.1161 | 00059 | Eros | DailyGlobal_061: 4x4 in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Opnav 61b H |  | NAV | 2000-03-01 | 061 | 12:15 | 0:17 | 12:32 | F | 8 | 9 | 27 | 4 | 2.5 | 5.5793 | 0.19576 | 0.097638 | 0.065307 | 00059 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Opnav 61c H |  | NAV | 2000-03-01 | 061 | 17:35 | 0:17 | 17:52 | T | 8 | 9 | 27 | 4 | 2.5 | 11.1586 | 0.39151 | 0.19528 | 0.13061 | 00059 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
34 m track (8.8 kb/s) | 45 |  | 2000-03-01 | 061 | 18:00 | 5:10 | 23:10 | [6 empty] | 40.2949 | 1.4138 | 0.70516 | 0.47166
Opnav 62a KL1 |  | NAV | 2000-03-01 | 061 | 23:15 | 0:21 | 23:36 | F | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00059 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Global Morph 3x3_2 |  | NAV/MSI | 2000-03-02 | 062 | 4:00 | 6:10 | 10:10 |  | 8 | 243 | 1 | 4 | 2.6 | 144.8471 | 5.0821 | 2.5348 | 1.6955 | 00059 | Eros | MSI_GM_3x3_2: 3x3 every 15 deg for 1.1 Eros rotation. One filter, autoexp. (FAST) | done
Opnav 62b KL1 |  | NAV | 2000-03-02 | 062 | 10:40 | 0:21 | 11:01 | T | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 14.8781 | 0.52202 | 0.26037 | 0.17415 | 00059 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Daily Global 062 |  | NAV | 2000-03-02 | 062 | 11:30 | 0:30 | 12:00 |  | 8 | 16 | 18 | 4 | 2.5 | 9.9187 | 0.34801 | 0.17358 | 0.1161 | 00059 | Eros | DailyGlobal_062: 4x4 in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Star Calibration 062 |  | NAV | 2000-03-02 | 062 | 12:30 | 0:10 | 12:40 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.087003 | 0.043395 | 0.029025 | 00059 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
Opnav 62c KL1 |  | NAV | 2000-03-02 | 062 | 14:45 | 0:21 | 15:06 | T | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 14.8781 | 0.52202 | 0.26037 | 0.17415 | 00059 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
70m track (26.4 kb/s) | 43 |  | 2000-03-02 | 062 | 15:05 | 5:10 | 20:15 | [6 empty] | 194.4409 | 6.8222 | 3.4027 | 2.276
Opnav 62d KL1 |  | NAV | 2000-03-02 | 062 | 20:20 | 0:21 | 20:41 | F | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00059 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Opnav 63a KL1 |  | NAV | 2000-03-03 | 063 | 5:00 | 0:21 | 5:21 | F | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00059 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Daily Global 063 |  | NAV | 2000-03-03 | 063 | 7:00 | 0:30 | 7:30 |  | 8 | 16 | 18 | 4 | 2.5 | 9.9187 | 0.34801 | 0.17358 | 0.1161 | 00059 | Eros | DailyGlobal_063: 4x4 in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
NIS Daily Global 063 |  | NAV | 2000-03-03 | 063 | 7:00 | 0:30 | 7:30 |  |  | 140 | 8 |  |  | 0.16038 | 0.0056273 | 0.0028067 | 0.0018773 | 00059 | Eros | NIS_DailyGlobal_063: 4x7 mosaics during above slew | done
Star Calibration 063 |  | NAV | 2000-03-03 | 063 | 8:00 | 0:10 | 8:10 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.087003 | 0.043395 | 0.029025 | 00059 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
Opnav 63b KL1 |  | NAV | 2000-03-03 | 063 | 10:00 | 0:21 | 10:21 | F | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00059 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Opnav 63c KL1 |  | NAV | 2000-03-03 | 063 | 14:35 | 0:21 | 14:56 | F | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00059 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
34 m track (8.8 kb/s) | 45 |  | 2000-03-03 | 063 | 15:00 | 3:45 | 18:45 | [6 empty] | 42.3151 | 1.4847 | 0.74051 | 0.49531
Orbit Correction Maneuver 2 |  |  | 2000-03-03 | 063 | 18:00
Opnav 63d KL1 |  | NAV | 2000-03-03 | 063 | 19:00 | 0:21 | 19:21 | T | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 14.8781 | 0.52202 | 0.26037 | 0.17415 | 00059 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
34 m track (8.8 kb/s) | 45 |  | 2000-03-03 | 063 | 19:50 | 2:20 | 22:10 | [6 empty] | 74.7114 | 2.6213 | 1.3074 | 0.87452
Opnav 63e KL1 |  | NAV | 2000-03-03 | 063 | 22:00 | 0:21 | 22:21 | T | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 14.8781 | 0.52202 | 0.26037 | 0.17415 | 00059 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
34 m track (8.8 kb/s) | 45 |  | 2000-03-03 | 063 | 22:50 | 5:30 | 28:20 | [6 empty] | 161.6608 | 5.6721 | 2.8291 | 1.8923
Opnav 64a KL1 |  | NAV | 2000-03-04 | 064 | 4:10 | 0:21 | 4:31 | F | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00059 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Opnav 64b KL1 |  | NAV | 2000-03-04 | 064 | 14:40 | 0:21 | 15:01 | F | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00059 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
70m track (26.4 kb/s) | 43 |  | 2000-03-04 | 064 | 15:05 | 5:45 | 20:50 | [6 empty] | 281.0066 | 9.8594 | 4.9176 | 3.2893
Opnav 64c KL1 |  | NAV | 2000-03-04 | 064 | 21:05 | 0:21 | 21:26 | F | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00059 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Opnav 65a KL3 |  | NAV | 2000-03-05 | 065 | 5:00 | 0:21 | 5:21 | F | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00059 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Daily Global 065 |  | NAV | 2000-03-05 | 065 | 7:00 | 0:30 | 7:30 |  | 8 | 16 | 18 | 4 | 2.5 | 9.9187 | 0.34801 | 0.17358 | 0.1161 | 00059 | Eros | DailyGlobal_065: 4x4 in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
NIS Daily Global 065 |  | NAV | 2000-03-05 | 065 | 7:00 | 0:30 | 7:30 |  |  | 140 | 8 |  |  | 0.16038 | 0.0056273 | 0.0028067 | 0.0018773 | 00059 | Eros | NIS_DailyGlobal_065: 4x7 mosaics during above slew | done
Star Calibration 065 |  | NAV | 2000-03-05 | 065 | 8:00 | 0:10 | 8:10 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.087003 | 0.043395 | 0.029025 | 00059 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
Opnav 65b KL3 |  | NAV | 2000-03-05 | 065 | 10:00 | 0:21 | 10:21 | F | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00059 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Opnav 65c KL3 |  | NAV | 2000-03-05 | 065 | 16:28 | 0:21 | 16:49 | F | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00059 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
34 m track (8.8 kb/s) | 45 |  | 2000-03-05 | 065 | 16:35 | 5:30 | 22:05 | [6 empty] | 42.3151 | 1.4847 | 0.74051 | 0.49531
Opnav 66a KL3 |  | NAV | 2000-03-06 | 066 | 22:20 | 0:21 | 22:41 | F | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00059 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
South Globals |  | NAV/MSI | 2000-03-06 | 066 | 3:00 | 6:00 | 9:00 |  | 12 | 232 | 18 | 4 | 2.6 | 138.2903 | 4.8521 | 2.4201 | 1.6187 | 00059 | Eros | SouthGlobals: 3x5,3x4,4x3,4x4, or 3x5 every 24 deg for 1.1 Eros rotation. One filter, autoexp. (FAST) | done
Canopus Calibration 6 |  | MSI | 2000-03-06 | 066 | 9:30 | 0:30 | 10:00 |  | 12 | 112 | 3,4, 5,6,11, 12, 23 | 1-7 | 2.5 | 69.4313 | 2.4361 | 1.215 | 0.81271 | 00059 | Canopus | MSI_CanCal_6: 16 images slewing across 2 pixels with Canopus, repeat (filters 1-7) (FAST) | done
Canopus Point |  | NAV | 2000-03-06 | 066 | 10:05 | 0:10 | 10:15 |  | 12 | 8 | 1 | 0,4 | 2.5 | 4.9594 | 0.17401 | 0.086789 | 0.058051 | 00059 | Canopus | MSI_CanPoint: Point to Canopus take 4 clear, 4 in filter 4 | done
Opnav 66b KL3 |  | NAV | 2000-03-06 | 066 | 11:00 | 0:21 | 11:21 | T | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 14.8781 | 0.52202 | 0.26037 | 0.17415 | 00059 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
Star Calibration 066 |  | NAV | 2000-03-06 | 066 | 12:00 | 0:10 | 12:10 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.087003 | 0.043395 | 0.029025 | 00059 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
Daily Global 066 |  | NAV | 2000-03-06 | 066 | 13:00 | 0:30 | 13:30 |  | 8 | 16 | 18 | 4 | 2.5 | 9.9187 | 0.34801 | 0.17358 | 0.1161 | 00059 | Eros | DailyGlobal_066: 4x4 in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
NIS Daily Global 066 |  | NAV | 2000-03-06 | 066 | 13:00 | 0:30 | 13:30 |  |  | 140 | 8 |  |  | 0.16038 | 0.0056273 | 0.0028067 | 0.0018773 | 00059 | Eros | NIS_DailyGlobal_066: 4x7 mosaics during above slew | done
Opnav 66c KL3 |  | NAV | 2000-03-06 | 066 | 15:40 | 0:21 | 16:01 | T | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 14.8781 | 0.52202 | 0.26037 | 0.17415 | 00059 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE 5 + FAST) | done
70m track (26.4 kb/s) | 43 |  | 2000-03-06 | 066 | 16:05 | 6:30 | 22:35 | [6 empty] | 289.872 | 10.1705 | 5.0728 | 3.393
Total images for week | [9 empty] | 1368
Opnav 66d N3 |  | NAV | 1999-03-06 | 66 | 22:35 | 0:25 | 23:00 |  | 8 | 16 | 18 | 4 | 3 | 8.2656 | 0.29001 | 0.14465 | 0.096751 | 00066 | Eros | 4x4 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Flyover 1 |  | MSI | 2000-03-07 | 67 | 3:00 | 1:47 | 4:47 |  | 8 | 150 | 1 | 4 | 3 | 77.4902 | 2.7188 | 1.3561 | 0.90704 | 00066 | Eros | one filter 4 image every 38 seconds (TABLE6+FAST) | done
Opnav 67a N3 |  | NAV | 1999-03-07 | 67 | 7:00 | 0:25 | 7:25 |  | 8 | 16 | 18 | 4 | 3 | 8.2656 | 0.29001 | 0.14465 | 0.096751 | 00066 | Eros | 4x4 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Opnav 67b H3 |  | NAV | 1999-03-07 | 67 | 11:25 | 0:20 | 11:45 |  | 8 | 9 | 18 | 4 | 3 | 4.6494 | 0.16313 | 0.081365 | 0.054423 | 00066 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
34 Meter (8.8 kb/s) | 43 |  | 1999-03-07 | 67 | 11:40 | 8:15 | 19:55 | [6 empty] | 98.6709 | 3.462 | 1.7267 | 1.155
Opnav 67b M3 |  | NAV | 1999-03-07 | 67 | 19:55 | 0:25 | 20:20 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00066 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Star Calibration 067 |  | NAV | 1999-03-07 | 67 | 20:25 | 0:25 | 20:50 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.04375 | 0.043395 | 0.029025 | 00066 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
Flyover 2 |  | MSI | 2000-03-07 | 67 | 21:25 | 1:07 | 22:32 |  | 8 | 90 | 1 | 4 | 3 | 46.4941 | 1.6313 | 0.81365 | 0.54423 | 00066 | Eros | one filter 4 image every 38 seconds (TABLE6+FAST) | done
Equatorial Lon1 (5S) |  | MSI | 2000-03-07 | 67 | 22:33 | 5:39 | 28:12 |  | 8 | 288 | 18 | 4 | 3 | 148.7812 | 5.2202 | 2.6037 | 1.7415 | 00066 | Eros | 3x2 in filter 4 every15 deg for 1 rotation | done
Opnav 68a N3 |  | NAV | 1999-03-08 | 68 | 4:05 | 0:25 | 4:30 |  | 8 | 16 | 18 | 4 | 3 | 8.2656 | 0.29001 | 0.14465 | 0.096751 | 00066 | Eros | 4x4 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) | 63 |  | 1999-03-08 | 68 | 4:35 | 6:05 | 10:40 | [6 empty] | 212.2199 | 7.4027 | 3.7138 | 2.4841
Momentum Management |  |  |  | 68 | 6:00
Opnav 68b H3 |  | NAV | 1999-03-08 | 68 | 10:45 | 0:20 | 11:05 |  | 8 | 9 | 18 | 4 | 3 | 4.6494 | 0.16313 | 0.081365 | 0.054423 | 00066 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Star Calibration 068 |  | NAV | 1999-03-08 | 68 | 11:15 | 0:25 | 11:40 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.04375 | 0.043395 | 0.029025 | 00066 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
Opnav 68c M3 |  | NAV | 1999-03-08 | 68 | 18:05 | 0:25 | 18:30 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00066 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
North Equatorial Lon1 (14N) |  | MSI | 2000-03-08 | 68 | 19:00 | 5:33 | 24:33 |  | 8 | 288 | 18 | 4 | 3 | 148.7812 | 5.2202 | 2.6037 | 1.7415 | 00066 | Eros | 3x2 in filter 4 every15 deg for 1 rotation | done
Opnav 69a H3 |  | NAV | 1999-03-09 | 69 | 0:45 | 0:20 | 1:05 |  | 8 | 9 | 18 | 4 | 3 | 4.6494 | 0.16313 | 0.081365 | 0.054423 | 00066 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Star Calibration 069 |  | NAV | 1999-03-09 | 69 | 1:15 | 0:25 | 1:40 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.04375 | 0.043395 | 0.029025 | 00066 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
Opnav 69b L3 |  | NAV | 1999-03-09 | 69 | 8:00 | 0:25 | 8:25 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00066 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Mid North 2x2_A1 (23N) |  | MSI | 1999-03-09 | 69 | 8:50 | 0:20 | 9:10 |  | 12 | 16 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 20.6641 | 0.72502 | 0.36162 | 0.24188 | 00066 | Eros | 2x2 with 8 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 20 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 25.8301 | 0.90628 | 0.45203 | 0.30235 | 00066 | Eros | Clean (FAST) | done
Mid North 2x2_A2 (23N) |  | MSI | 1999-03-09 | 69 | 9:15 | 0:20 | 9:35 |  | 12 | 28 | 22 | 1-7 | 1.2 | 36.1621 | 1.2688 | 0.63284 | 0.42329 | 00066 | Eros | 2x2 with 8 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 32 | 21 | 1-7,1 | 1.2 | 41.3281 | 1.45 | 0.72324 | 0.48376 | 00066 | Eros | Clean (FAST) | done
Mid North 2x2_A3 (26N) |  | MSI | 1999-03-09 | 69 | 11:35 | 0:20 | 11:55 |  | 12 | 28 | 22 | 1-7 | 1.2 | 36.1621 | 1.2688 | 0.63284 | 0.42329 | 00066 | Eros | 2x2 with 8 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 32 | 21 | 1-7,1 | 1.2 | 41.3281 | 1.45 | 0.72324 | 0.48376 | 00066 | Eros | Clean (FAST) | done
Mid North 2x2_A4 (26N) |  | MSI | 1999-03-09 | 69 | 11:55 | 0:20 | 12:15 |  | 12 | 28 | 22 | 1-7 | 1.2 | 36.1621 | 1.2688 | 0.63284 | 0.42329 | 00066 | Eros | 2x2 with 8 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 32 | 21 | 1-7,1 | 1.2 | 41.3281 | 1.45 | 0.72324 | 0.48376 | 00066 | Eros | Clean (FAST) | done
Opnav 69c M3 |  | NAV | 1999-03-09 | 69 | 14:15 | 0:25 | 14:40 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00066 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) | 43 |  | 1999-03-09 | 69 | 15:05 | 8:15 | 23:20 | [6 empty] | 460.602 | 16.0742 | 8.0605 | 5.3915
Opnav 69d Q3 |  | NAV | 1999-03-09 | 69 | 23:19 | 0:30 | 23:49 |  | 8 | 15 | 18 | 4 | 3 | 7.749 | 0.27188 | 0.13561 | 0.090704 | 00066 | Eros | 3x5 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
NPolarLat1 |  | MSI | 1999-03-09 | 69 | 23:49 | 4:43 | 28:32 |  | 12 | 112 | 22 | 1-7 | 1.3 | 133.5216 | 4.6848 | 0.02275 | 1.5629 | 00066 | Eros | 8 filters every 1045 seconds for 1 rotation (16 sets) | done
[9 empty] | 8 | 128 | 21 | 1-7,1 | 1.3 | 152.5962 | 5.354 | 2.6704 | 1.7862 | 00066 | Eros | Clean (FAST) | done
NIS NPolarLat1 |  | MSI | 1999-03-09 | 69 | 23:49 | 4:33 | 28:22 |  |  | 936 | 3 |  |  | 1.0723 | 0.037622 | 0.016924 | 0.012551 | 00066 | Eros | mp 63 - 87 (16sp + 2r + 4d) cal at 87 | done
70 Meter (26.4 kb/s) | 63 |  | 1999-03-10 | 70 | 4:35 | 5:58 | 10:33 | [6 empty] | 294.9391 | 10.3483 | 2.8457 | 3.4523
Opnav 70a Q3 |  | NAV | 1999-03-10 | 70 | 10:35 | 0:30 | 11:05 |  | 8 | 15 | 18 | 4 | 3 | 7.749 | 0.27188 | 0.13561 | 0.090704 | 00066 | Eros | 3x5 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
NLR |  | NLR | 2000-03-10 | 70 | 11:00 | 7:00 | 17:00
Opnav 70b H3 |  | NAV | 1999-03-10 | 70 | 17:00 | 0:20 | 17:20 |  | 8 | 9 | 18 | 4 | 3 | 4.6494 | 0.16313 | 0.081365 | 0.054423 | 00066 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Star Calibration 070 |  | NAV | 1999-03-10 | 70 | 17:30 | 0:25 | 17:55 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.04375 | 0.043395 | 0.029025 | 00066 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
NorthPolarLon1 (37N) |  | MSI | 1999-03-10 | 70 | 18:00 | 5:40 | 23:40 |  | 8 | 288 | 18 | 4 | 2.5 | 178.5375 | 6.2642 | 3.1244 | 2.0898 | 00066 | Eros | 2x3 in filter 4 every15 deg for 1 rotation | done
NIS NPolarLon1 |  | MSI | 1999-03-10 | 70 | 18:00 | 5:33 | 23:33 |  |  | 2080 | 4 |  |  | 2.3828 | 0.083605 | 0.037608 | 0.027892 | 00066 | Eros | double repeat: mp 73-76 (5sp + 2r + 2d) cal at 76; mp 75-78 (5sp + 2r + 2d) cal at 78 | done
Opnav 70c Q3 |  | NAV | 1999-03-10 | 70 | 23:40 | 0:30 | 24:10 |  | 8 | 15 | 18 | 4 | 3 | 7.749 | 0.27188 | 0.13561 | 0.090704 | 00066 | Eros | 3x5 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
High North 2x2_B1 (35N) |  | MSI | 1999-03-11 | 71 | 1:10 | 0:20 | 1:30 |  | 12 | 16 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 20.6641 | 0.72502 | 0.36162 | 0.24188 | 00066 | Eros | 2x2 with 8 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 20 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 25.8301 | 0.90628 | 0.45203 | 0.30235 | 00066 | Eros | Clean (FAST) | done
High North 2x2_B2 (35N) |  | MSI | 1999-03-11 | 71 | 3:03 | 0:20 | 3:23 |  | 12 | 28 | 22 | 1-7 | 1.2 | 36.1621 | 1.2688 | 0.63284 | 0.42329 | 00066 | Eros | 2x2 with 8 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 32 | 21 | 1-7,1 | 1.2 | 41.3281 | 1.45 | 0.72324 | 0.48376 | 00066 | Eros | Clean (FAST) | done
High North 2x2_B3 (35N) |  | MSI | 1999-03-11 | 71 | 3:30 | 0:20 | 3:50 |  | 12 | 28 | 22 | 1-7 | 1.2 | 36.1621 | 1.2688 | 0.63284 | 0.42329 | 00066 | Eros | 2x2 with 8 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 32 | 21 | 1-7,1 | 1.2 | 41.3281 | 1.45 | 0.72324 | 0.48376 | 00066 | Eros | Clean (FAST) | done
High North 2x2_B4 (35N) |  | MSI | 1999-03-11 | 71 | 3:43 | 0:20 | 4:03 |  | 12 | 28 | 22 | 1-7 | 1.2 | 36.1621 | 1.2688 | 0.63284 | 0.42329 | 00066 | Eros | 2x2 with 8 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 32 | 21 | 1-7,1 | 1.2 | 41.3281 | 1.45 | 0.72324 | 0.48376 | 00066 | Eros | Clean (FAST) | done
High North 2x2_B5 (35N) |  | MSI | 1999-03-11 | 71 | 5:15 | 0:20 | 5:35 |  | 12 | 28 | 22 | 1-7 | 1.2 | 36.1621 | 1.2688 | 0.63284 | 0.42329 | 00066 | Eros | 2x2 with 8 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 32 | 21 | 1-7,1 | 1.2 | 41.3281 | 1.45 | 0.72324 | 0.48376 | 00066 | Eros | Clean (FAST) | done
Opnav 71a N2 |  | NAV | 1999-03-11 | 71 | 5:43 | 0:25 | 6:08 |  | 8 | 16 | 18 | 4 | 3 | 8.2656 | 0.29001 | 0.14465 | 0.096751 | 00066 | Eros | 4x4 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
High North 2x2_B6 (35N0 |  | MSI | 1999-03-11 | 71 | 6:14 | 0:20 | 6:34 |  | 12 | 28 | 22 | 1-7 | 1.2 | 36.1621 | 1.2688 | 0.63284 | 0.42329 | 00066 | Eros | 2x2 with 7 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 32 | 21 | 1-7,1 | 1.2 | 41.3281 | 1.45 | 0.72324 | 0.48376 | 00066 | Eros | Clean (FAST) | done
Star Calibration 071 |  | NAV | 1999-03-11 | 71 | 6:30 | 0:25 | 6:55 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.04375 | 0.043395 | 0.029025 | 00066 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
NLR |  | NLR | 2000-03-11 | 71 | 7:00 | 6:00 | 13:00
Opnav 71b N2 |  | NAV | 1999-03-11 | 71 | 13:30 | 0:20 | 13:50 |  | 8 | 16 | 18 | 4 | 3 | 8.2656 | 0.29001 | 0.14465 | 0.096751 | 00066 | Eros | 4x4 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) | 43 |  | 1999-03-11 | 71 | 14:15 | 10:13 | 24:28 | [6 empty] | 656.5037 | 22.9477 | 11.4847 | 7.6846
Opnav 72a M3 |  | NAV | 1999-03-12 | 72 | 0:30 | 0:20 | 0:50 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00066 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Star Calibration 072 |  | NAV | 1999-03-12 | 72 | 1:00 | 0:25 | 1:25 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.04375 | 0.043395 | 0.029025 | 00066 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
NorthEquatorialLon1 (20N) |  | MSI | 1999-03-12 | 72 | 1:25 | 5:35 | 7:00 |  | 12 | 288 | 18 | 4 | 2.5 | 178.5375 | 6.2642 | 3.1244 | 2.0898 | 00066 | Eros | 3x2 in filter 4 every15 deg for 1 rotation | done
Opnav 72b KF |  | NAV | 1999-03-12 | 72 | 7:00 | 0:20 | 7:20 |  | 8 | 6 | 18 | 4 | 3 | 3.0996 | 0.10875 | 0.054243 | 0.036282 | 00066 | Eros | 2x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Mid North 2x2_B1 (16N) |  | MSI | 1999-03-12 | 72 | 7:50 | 0:20 | 8:10 |  | 12 | 16 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 20.6641 | 0.72502 | 0.36162 | 0.24188 | 00066 | Eros | 2x2 with 7 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 20 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 25.8301 | 0.90628 | 0.45203 | 0.30235 | 00066 | Eros | Clean (FAST) | done
Mid North 2x2_B2 (16N) |  | MSI | 1999-03-12 | 72 | 8:37 | 0:20 | 8:57 |  | 12 | 28 | 22 | 1-7 | 1.2 | 36.1621 | 1.2688 | 0.63284 | 0.42329 | 00066 | Eros | 2x2 with 7 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 32 | 21 | 1-7,1 | 1.2 | 41.3281 | 1.45 | 0.72324 | 0.48376 | 00066 | Eros | Clean (FAST) | done
Mid North 2x2_B3 (16N) |  | MSI | 1999-03-12 | 72 | 9:00 | 0:20 | 9:20 |  | 12 | 28 | 22 | 1-7 | 1.2 | 36.1621 | 1.2688 | 0.63284 | 0.42329 | 00066 | Eros | 2x2 with 7 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 32 | 21 | 1-7,1 | 1.2 | 41.3281 | 1.45 | 0.72324 | 0.48376 | 00066 | Eros | Clean (FAST) | done
Mid North 2x2_B4 (16N) |  | MSI | 1999-03-12 | 72 | 11:25 | 0:20 | 11:45 |  | 12 | 28 | 22 | 1-7 | 1.2 | 36.1621 | 1.2688 | 0.63284 | 0.42329 | 00066 | Eros | 2x2 with 7 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 32 | 21 | 1-7,1 | 1.2 | 41.3281 | 1.45 | 0.72324 | 0.48376 | 00066 | Eros | Clean (FAST) | done
Opnav 72c M2 |  | NAV | 1999-03-12 | 72 | 12:55 | 0:20 | 13:15 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00066 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Opnav 72d M2 |  | NAV | 1999-03-12 | 72 | 15:40 | 0:20 | 16:00 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00066 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) | 43 |  | 1999-03-12 | 72 | 16:15 | 7:48 | 24:03 | [6 empty] | 481.6793 | 16.857 | 8.4294 | 5.6382
Opnav 73a M3 |  | NAV | 1999-03-13 | 73 | 0:05 | 0:20 | 0:25 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00066 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Equatorial 2x2_A1 (0N) |  | MSI | 1999-03-13 | 73 | 0:45 | 0:20 | 1:05 |  | 12 | 28 | 22 | 1-7 | 1.2 | 36.1621 | 1.2688 | 0.63284 | 0.42329 | 00066 | Eros | 2x2 with 7 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 32 | 21 | 1-7,1 | 1.2 | 41.3281 | 1.45 | 0.72324 | 0.48376 | 00066 | Eros | Clean (FAST) | done
Equatorial 2x2_A2 (0N) |  | MSI | 1999-03-13 | 73 | 1:04 | 0:20 | 1:24 |  | 12 | 28 | 22 | 1-7 | 1.2 | 36.1621 | 1.2688 | 0.63284 | 0.42329 | 00066 | Eros | 2x2 with 7 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 32 | 21 | 1-7,1 | 1.2 | 41.3281 | 1.45 | 0.72324 | 0.48376 | 00066 | Eros | Clean (FAST) | done
Equatorial 2x2_A3 (0N) |  | MSI | 1999-03-13 | 73 | 3:25 | 0:20 | 3:45 |  | 12 | 28 | 22 | 1-7 | 1.2 | 36.1621 | 1.2688 | 0.63284 | 0.42329 | 00066 | Eros | 2x2 with 7 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 32 | 21 | 1-7,1 | 1.2 | 41.3281 | 1.45 | 0.72324 | 0.48376 | 00066 | Eros | Clean (FAST) | done
Equatorial 2x2_A4 (0N) |  | MSI | 1999-03-13 | 73 | 3:45 | 0:20 | 4:05 |  | 12 | 13 | 22 | 1-7 | 1.2 | 16.7896 | 0.58908 | 0.29382 | 0.19653 | 00066 | Eros | 2x2 with 7 filters at every position | done
MSI observations were lost due to DPU freeze. |  | NLR | 2000-03-13 | 73 | 3:45 | 39:30 | 74/19:30 | [12 empty] | lost 45 images from this week
70 Meter (26.4 kb/s) | 63 |  | 1999-03-13 | 73 | 4:30 | 6:03 | 10:33 | [6 empty] | 737.1388 | 25.8201 | 12.8999 | 8.6284
Totals for the week for MSI | [9 empty] | 2880 |  |  | 2 | 2231.7188
MSI observations were lost due to DPU freeze. |  | NLR | 2000-03-13 | 73 | 3:45 | 39:30 | 74/19:30
NIS Feature Trk 1 |  | MSI | 1999-03-14 | 74 | 3:00 | 2:50 | 5:50 |  |  | 600 | 9 |  |  | 0.68736 | 0.024117 | 0.010848 | 0.0080457 | 00073 | Eros | mp 67 - 85 16sp + 2r + 4dark | done
NIS Cal target O3 |  | NIS | 2000-03-14 | 74 | 9:05 | 0:32 | 9:37 |  |  | 100 | 10 |  |  | 0.11456 | 0.0040195 | 7.0229e-05 | 8.2205e-07 | 00073 | cal target | Standard NIS_CAL | done
70 Meter (26.4 kb/s) | 43 |  | 1999-03-14 | 74 | 15:35 | 8:35 | 24:10 | [6 empty] | 0.80192 | 0.028136 | 0.010919 | 0.0080466
Opnav 75a M3 |  | NAV | 1999-03-15 | 75 | 0:18 | 0:20 | 0:38 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00073 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
FeatureTrk2 |  | MSI | 1999-03-15 | 75 | 3:10 | 2:50 | 6:00 |  | 12 | 130 | 1 | 4 | 2.5 | 80.5898 | 2.8276 | 1.4103 | 0.94333 | 00073 | Eros | point to asteroid body fix position and take 1 filter 4 image every 73 seconds (TABLE6+FAST) | done
NIS Feature Trk 2 |  | MSI | 1999-03-15 | 75 | 3:10 | 2:50 | 6:00 |  |  | 600 | 9 |  |  | 0.68736 | 0.024117 | 0.010848 | 0.0080457 | 00073 | Eros | mp 67 - 85 16sp + 2r + 4dark | done
Opnav 75b KL3 |  | NAV | 1999-03-15 | 75 | 6:00 | 0:20 | 6:20 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00073 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Flyover 3 |  | MSI | 2000-03-15 | 75 | 6:30 | 4:55 | 11:25 |  | 8 | 260 | 1 | 4 | 3 | 134.3164 | 4.7126 | 2.3505 | 1.5722 | 00073 | Eros | one filter 4 image every 66 seconds (TABLE6+FAST) | done
NIS Flyover 3 |  | MSI | 1999-03-15 | 75 | 6:30 | 4:55 | 11:25 |  |  | 1040 | 7 |  |  | 1.1914 | 0.041802 | 0.018804 | 0.013946 | 00073 | Eros | mp 67 - 85 16sp + 2r + 4dark | done
Star Calibration 075 |  | NAV | 1999-03-15 | 75 | 11:30 | 0:25 | 11:55 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.04375 | 0.043395 | 0.029025 | 00073 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
NLR |  | NLR | 2000-03-15 | 75 | 12:00 | 6:00 | 18:00
Opnav 75c KL3 |  | NAV | 1999-03-15 | 75 | 18:00 | 0:20 | 18:20 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00073 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) | 43 |  | 1999-03-15 | 75 | 18:35 | 6:30 | 25:05 | [6 empty] | 237.8624 | 8.3024 | 4.1594 | 2.7842
Opnav 76a Q3 |  | NAV | 1999-03-16 | 76 | 1:05 | 0:20 | 1:25 |  | 8 | 15 | 18 | 4 | 3 | 7.749 | 0.27188 | 0.13561 | 0.090704 | 00073 | Eros | 3x5 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
SouthPolarLon1 (35S) |  | MSI | 1999-03-16 | 76 | 6:00 | 5:27 | 11:27 |  | 12 | 240 | 18 | 4 | 3 | 123.9844 | 4.3501 | 2.1697 | 1.4513 | 00073 | Eros | 2x4 in filter 4 every12 deg for 1 rotation | done
NIS SouthPolarLon 1 |  | MSI | 1999-03-16 | 76 | 6:00 | 5:27 | 11:27 |  |  | 4296 | 5 |  |  | 4.9215 | 0.17268 | 0.077675 | 0.057607 | 00073 | Eros | mp 72 - 78 4sp + 2r + 1dark | done
Star Calibration 076 |  | NAV | 1999-03-16 | 76 | 11:30 | 0:25 | 11:55 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.04375 | 0.043395 | 0.029025 | 00073 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
34 meter (8.8 kb/s) | 63 |  | 1999-03-16 | 76 | 12:06 | 8:05 | 20:11 | [6 empty] | 139.1346 | 4.8384 | 2.4264 | 1.6286
Opnav 76b M3 |  | NAV | 1999-03-16 | 76 | 20:18 | 0:20 | 20:38 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00073 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
FeatureTrk3 |  | MSI | 1999-03-17 | 77 | 6:00 | 1:00 | 7:00 |  | 12 | 120 | 18 | 4 | 2.5 | 74.3906 | 2.6101 | 1.3018 | 0.87076 | 00073 | Eros | point to asteroid body fix position and take 1 filter 4 image every 39 seconds (TABLE6+FAST) | done
NIS Feature Trk 3 |  | MSI | 1999-03-17 | 77 | 6:30 | 1:00 | 7:30 |  |  | 280 | 11 |  |  | 0.32077 | 0.011255 | 0.0050626 | 0.0037547 | 00073 | Eros | mp 67 - 85 16sp + 2r + 4dark | done
Opnav 77a H3 |  | NAV | 1999-03-17 | 77 | 7:30 | 0:20 | 7:50 |  | 8 | 9 | 18 | 4 | 3 | 4.6494 | 0.16313 | 0.081365 | 0.054423 | 00073 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Star Calibration 077 |  | NAV | 1999-03-17 | 77 | 17:30 | 0:25 | 17:55 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.04375 | 0.043395 | 0.029025 | 00073 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
Opnav 77b M3 |  | NAV | 1999-03-17 | 77 | 18:00 | 0:20 | 18:20 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00073 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) | 43 |  | 1999-03-17 | 77 | 18:36 | 4:00 | 22:36 | [6 empty] | 94.2389 | 3.2632 | 1.6486 | 1.1031
Opnav 77c M3 |  | NAV | 1999-03-17 | 77 | 22:44 | 0:20 | 23:04 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00073 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Equatorial 4x1 C1 (0S) |  | MSI | 1999-03-18 | 78 | 2:20 | 0:20 | 2:40 |  | 12 | 16 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 20.6641 | 0.72502 | 0.36162 | 0.24188 | 00073 | Eros | 4x1 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 20 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 25.8301 | 0.90628 | 0.45203 | 0.30235 | 00073 | Eros | Clean (FAST) | done
Equatorial 8x1 C2 (0S) |  | MSI | 1999-03-18 | 78 | 2:52 | 0:20 | 3:12 |  | 12 | 32 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 41.3281 | 1.45 | 0.72324 | 0.48376 | 00073 | Eros | 8x1 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 40 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 51.6602 | 1.8126 | 0.90405 | 0.6047 | 00073 | Eros | Clean (FAST) | done
Equatorial 6x1 C3 (0S) |  | MSI | 1999-03-18 | 78 | 3:59 | 0:20 | 4:19 |  | 12 | 24 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 30.9961 | 1.0875 | 0.54243 | 0.36282 | 00073 | Eros | 6x1 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 30 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 38.7451 | 1.3594 | 0.67804 | 0.45352 | 00073 | Eros | Clean (FAST) | done
Equatorial 9x1 C4 (0S) |  | MSI | 1999-03-18 | 78 | 4:47 | 0:20 | 5:07 |  | 12 | 36 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 46.4941 | 1.6313 | 0.81365 | 0.54423 | 00073 | Eros | 9x1 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 45 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 58.1177 | 2.0391 | 1.0171 | 0.68028 | 00073 | Eros | Clean (FAST) | done
Equatorial 9x1 C5 (0S) |  | MSI | 1999-03-18 | 78 | 6:02 | 0:20 | 6:22 |  | 12 | 36 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 46.4941 | 1.6313 | 0.81365 | 0.54423 | 00073 | Eros | 9x1 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 45 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 58.1177 | 2.0391 | 1.0171 | 0.68028 | 00073 | Eros | Clean (FAST) | done
Equatorial Lon 2 |  | MSI | 1999-03-18 | 78 | 7:30 | 5:35 | 13:05 |  | 12 | 288 | 18 | 4 | 2.5 | 178.5375 | 6.2642 | 3.1244 | 2.0898 | 00073 | Eros | 4x2 in filter 4 every10 deg for 1 rotation | done
Star Calibration 078 |  | NAV | 1999-03-18 | 78 | 13:00 | 0:25 | 13:25 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.04375 | 0.043395 | 0.029025 | 00073 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
Opnav 78a M3 |  | NAV | 1999-03-18 | 78 | 13:30 | 0:20 | 13:50 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00073 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) | 43 |  | 1999-03-18 | 78 | 14:06 | 8:15 | 22:21 | [6 empty] | 611.8629 | 21.4246 | 10.7076 | 7.162
Opnav 78b M3 |  | NAV | 1999-03-18 | 78 | 22:34 | 0:20 | 22:54 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00073 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Flyover 4 |  | MSI | 2000-03-19 | 79 | 3:00 | 3:55 | 6:55 |  | 8 | 500 | 1 | 4 | 3 | 258.3008 | 9.0628 | 4.5203 | 3.0235 | 00073 | Eros | one filter 4 image every 66 seconds (TABLE6+FAST) | done
NIS Flyover 4 |  | MSI | 1999-03-19 | 79 | 3:00 | 3:55 | 6:55 |  |  | 840 | 8 |  |  | 0.9623 | 0.033764 | 0.015188 | 0.011264 | 00073 | Eros | mp 63-81 16sp + 2r + 4dark | done
Opnav 79a M3 |  | NAV | 1999-03-19 | 79 | 7:00 | 0:20 | 7:20 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00073 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Mid North 3x1 C1 |  | MSI | 1999-03-19 | 79 | 9:05 | 0:20 | 9:25 |  | 12 | 12 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 15.498 | 0.54377 | 0.27122 | 0.18141 | 00073 | Eros | 3x1 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 15 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 19.3726 | 0.67971 | 0.33902 | 0.22676 | 00073 | Eros | Clean (FAST) | done
Mid North 2x2_C2 |  | MSI | 1999-03-19 | 79 | 11:15 | 0:20 | 11:35 |  | 12 | 16 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 20.6641 | 0.72502 | 0.36162 | 0.24188 | 00073 | Eros | 2x2 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 20 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 25.8301 | 0.90628 | 0.45203 | 0.30235 | 00073 | Eros | Clean (FAST) | done
Mid North 2x2_C3 |  | MSI | 1999-03-19 | 79 | 11:40 | 0:20 | 12:00 |  | 12 | 16 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 20.6641 | 0.72502 | 0.36162 | 0.24188 | 00073 | Eros | 2x2 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 20 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 25.8301 | 0.90628 | 0.45203 | 0.30235 | 00073 | Eros | Clean (FAST) | done
Mid North 3x2_C4 |  | MSI | 1999-03-19 | 79 | 12:00 | 0:20 | 12:20 |  | 12 | 24 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 30.9961 | 1.0875 | 0.54243 | 0.36282 | 00073 | Eros | 2x2 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 30 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 38.7451 | 1.3594 | 0.67804 | 0.45352 | 00073 | Eros | Clean (FAST) | done
Mid North 2x2_C5 |  | MSI | 1999-03-19 | 79 | 12:30 | 0:20 | 12:50 |  | 12 | 16 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 20.6641 | 0.72502 | 0.36162 | 0.24188 | 00073 | Eros | 2x2 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 20 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 25.8301 | 0.90628 | 0.45203 | 0.30235 | 00073 | Eros | Clean (FAST) | done
Star Calibration 079 |  | NAV | 1999-03-19 | 79 | 13:00 | 0:25 | 13:25 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.04375 | 0.043395 | 0.029025 | 00073 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
Opnav 79b KL3 |  | NAV | 1999-03-19 | 79 | 13:30 | 0:20 | 13:50 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00073 | Eros | 2x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) | 43 |  | 1999-03-19 | 79 | 14:01 | 9:30 | 23:31 | [6 empty] | 524.4347 | 18.3571 | 9.176 | 6.1387
Opnav 79c M3 |  | NAV | 1999-03-19 | 79 | 22:49 | 0:20 | 23:09 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00073 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
North Polar Lon 2 |  | MSI | 1999-03-20 | 80 | 2:27 | 5:35 | 8:02 |  | 12 | 288 | 18 | 4 | 2.5 | 178.5375 | 6.2642 | 3.1244 | 2.0898 | 00073 | Eros | 3x2 in filter 4 every15 deg for 1 rotation | done
NIS NorthPolarLon 2 |  | MSI | 1999-03-20 | 80 | 2:27 | 5:35 | 8:02 |  |  | 4296 | 5 |  |  | 4.9215 | 0.17268 | 0.086126 | 0.057607 | 00073 | Eros | mp 72 - 78 4sp + 2r + 1dark | done
High North 1x5 B1 |  | MSI | 1999-03-20 | 80 | 8:00 | 0:20 | 8:20 |  | 12 | 20 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 25.8301 | 0.90628 | 0.45203 | 0.30235 | 00073 | Eros | 1x5 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 25 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 32.2876 | 1.1328 | 0.56503 | 0.37794 | 00073 | Eros | Clean (FAST) | done
High North 2x2_B2 |  | MSI | 1999-03-20 | 80 | 8:30 | 0:20 | 8:50 |  | 12 | 16 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 20.6641 | 0.72502 | 0.36162 | 0.24188 | 00073 | Eros | 2x2 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 20 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 25.8301 | 0.90628 | 0.45203 | 0.30235 | 00073 | Eros | Clean (FAST) | done
High North 2x2_B3 |  | MSI | 1999-03-20 | 80 | 8:44 | 0:20 | 9:04 |  | 12 | 16 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 20.6641 | 0.72502 | 0.36162 | 0.24188 | 00073 | Eros | 2x2 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 20 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 25.8301 | 0.90628 | 0.45203 | 0.30235 | 00073 | Eros | Clean (FAST) | done
High North 2x2_B4 |  | MSI | 1999-03-20 | 80 | 8:58 | 0:20 | 9:18 |  | 12 | 16 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 20.6641 | 0.72502 | 0.36162 | 0.24188 | 00073 | Eros | 2x2 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 20 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 25.8301 | 0.90628 | 0.45203 | 0.30235 | 00073 | Eros | Clean (FAST) | done
High North 1x5_B5 |  | MSI | 1999-03-20 | 80 | 10:35 | 0:20 | 10:55 |  | 12 | 20 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 25.8301 | 0.90628 | 0.45203 | 0.30235 | 00073 | Eros | 1x5 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 25 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 32.2876 | 1.1328 | 0.56503 | 0.37794 | 00073 | Eros | Clean (FAST) | done
High North 2x2_B6 |  | MSI | 1999-03-20 | 80 | 11:05 | 0:20 | 11:25 |  | 12 | 16 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 20.6641 | 0.72502 | 0.36162 | 0.24188 | 00073 | Eros | 2x2 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 20 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 25.8301 | 0.90628 | 0.45203 | 0.30235 | 00073 | Eros | Clean (FAST) | done
High North 2x2_B7 |  | MSI | 1999-03-20 | 80 | 11:20 | 0:20 | 11:40 |  | 12 | 16 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 20.6641 | 0.72502 | 0.36162 | 0.24188 | 00073 | Eros | 2x2 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 20 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 25.8301 | 0.90628 | 0.45203 | 0.30235 | 00073 | Eros | Clean (FAST) | done
High North 2x2_B8 |  | MSI | 1999-03-20 | 80 | 11:35 | 0:20 | 11:55 |  | 12 | 16 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 20.6641 | 0.72502 | 0.36162 | 0.24188 | 00073 | Eros | 2x2 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 20 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 25.8301 | 0.90628 | 0.45203 | 0.30235 | 00073 | Eros | Clean (FAST) | done
High North 2x2_B9 |  | MSI | 1999-03-20 | 80 | 12:05 | 0:20 | 12:25 |  | 12 | 16 | 24 | 1,3,4,6 | 1.2 | 20.6641 | 0.72502 | 0.36162 | 0.24188 | 00073 | Eros | 2x2 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 20 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.2 | 25.8301 | 0.90628 | 0.45203 | 0.30235 | 00073 | Eros | Clean (FAST) | done
Star Calibration 080 |  | NAV | 1999-03-20 | 80 | 13:00 | 0:25 | 13:25 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.04375 | 0.043395 | 0.029025 | 00073 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
Opnav 80a Q2 |  | NAV | 1999-03-20 | 80 | 13:30 | 0:20 | 13:50 |  | 8 | 15 | 18 | 4 | 3 | 7.749 | 0.27188 | 0.13561 | 0.090704 | 00073 | Eros | 3x5 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) | 43 |  | 1999-03-20 | 80 | 14:01 | 10:00 | 24:01 | [6 empty] | 641.5813 | 22.4673 | 11.2277 | 7.5099
Totals for the week for MSI | [9 empty] | 2876 |  |  | 2 | 2228.6191
Opnav 81a KL3 |  | NAV | 1999-03-21 | 81 | 0:06 | 0:20 | 0:26 |  | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00080 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
NPolarLat2 |  | MSI | 1999-03-21 | 81 | 3:12 | 4:43 | 7:55 |  | 12 | 88 | 24 | 1,3,4,6 | 1.5 | 90.9219 | 3.1901 | 0.02625 | 1.0643 | 00080 | Eros | 4 filters every 1045 seconds for 1 rotation (9+13 sets) | done
[9 empty] | 12 | 110 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.5 | 113.6523 | 3.9876 | 1.9889 | 1.3303 | 00080 | Eros | Clean (FAST) | done
NIS NPolarLat1 |  | MSI | 1999-03-21 | 81 | 3:12 | 4:43 | 7:55 |  |  | 936 | 3 |  |  | 1.0723 | 0.037622 | 0.018765 | 0.012551 | 00080 | Eros | mp 66 - 90 (16sp + 2r + 4d) cal at 90 | done
Flyover 5 |  | MSI | 2000-03-21 | 81 | 8:40 | 1:20 | 10:00 |  | 8 | 140 | 1 | 4 | 2.8 | 77.4902 | 2.7188 | 1.3561 | 0.90704 | 00080 | Eros | one filter 4 image every 30 seconds (TABLE6+FAST) | done
Flyover 6 |  | MSI | 2000-03-21 | 81 | 10:50 | 1:20 | 12:10 |  | 8 | 140 | 1 | 4 | 2.8 | 77.4902 | 2.7188 | 1.3561 | 0.90704 | 00080 | Eros | one filter 4 image every 30 seconds (TABLE6+FAST) | done
Star Calibration 081 |  | NAV | 1999-03-21 | 81 | 13:00 | 0:25 | 13:25 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.04375 | 0.043395 | 0.029025 | 00080 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
Opnav 81b H4 |  | NAV | 1999-03-21 | 81 | 13:30 | 0:20 | 13:50 |  | 8 | 9 | 18 | 4 | 3 | 4.6494 | 0.16313 | 0.081365 | 0.054423 | 00080 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) | 43 |  | 1999-03-21 | 81 | 14:25 | 6:20 | 20:45 | [6 empty] | 375.1951 | 13.1209 | 5.001 | 4.3918
Opnav 81c Q4 |  | NAV | 1999-03-21 | 81 | 20:35 | 0:20 | 20:55 |  | 8 | 15 | 18 | 4 | 3 | 7.749 | 0.27188 | 0.13561 | 0.090704 | 00080 | Eros | 3x5 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Flyover 7 |  | MSI | 2000-03-21 | 81 | 23:30 | 5:35 | 29:05 |  | 8 | 651 | 1 | 4 | 2.8 | 360.3296 | 12.6426 | 6.3058 | 4.2178 | 00080 | Eros | one filter 4 image every 30 seconds (TABLE6+FAST) | done
Star Calibration 082 |  | NAV | 1999-03-22 | 82 | 5:07 | 0:25 | 5:32 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.04375 | 0.043395 | 0.029025 | 00080 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
Opnav 82a M1 |  | NAV | 1999-03-22 | 82 | 5:36 | 0:20 | 5:56 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00080 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Feature Trk 4 |  | MSI | 2000-03-22 | 82 | 6:01 | 1:20 | 7:21 |  | 8 | 265 | 18 | 4 | 2.8 | 146.6779 | 5.1464 | 2.5669 | 1.7169 | 00080 | Eros | point to asteroid body fixed position and take one filter 4 image every 18 seconds (TABLE5+FAST) | done
Opnav 82b M1 |  | NAV | 1999-03-22 | 82 | 13:31 | 0:20 | 13:51 |  | 8 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6.1992 | 0.21751 | 0.10849 | 0.072564 | 00080 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) | 43 |  | 1999-03-22 | 82 | 14:20 | 8:25 | 22:45 | [6 empty] | 529.6347 | 18.5396 | 9.2686 | 6.1995
Opnav 82c H4 |  | NAV | 1999-03-22 | 82 | 22:36 | 0:20 | 22:56 |  | 8 | 9 | 18 | 4 | 3 | 4.6494 | 0.16313 | 0.081365 | 0.054423 | 00080 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Flyover 8_rev 1 |  | MSI | 2000-03-23 | 83 | 7:31 | 5:35 | 13:06 |  | 8 | 743 | 1 | 4 | 2.8 | 411.2517 | 14.4292 | 7.1969 | 4.8138 | 00080 | Eros | one filter 4 image every 30 seconds (TABLE6+FAST) | done
Star Calibration 083 |  | NAV | 1999-03-23 | 83 | 13:10 | 0:25 | 13:35 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.04375 | 0.043395 | 0.029025 | 00080 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
Opnav 83a KH1 |  | NAV | 1999-03-23 | 83 | 13:23 | 0:20 | 13:43 | T | 8 | 9 | 27 | 4 | 2.5 | 5.5793 | 0.19576 | 0.097638 | 0.065307 | 00080 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) | 43 |  | 1999-03-23 | 83 | 14:35 | 8:10 | 22:45 | [6 empty] | 423.9601 | 14.8319 | 7.4193 | 4.9626
Opnav 83b H4 |  | NAV | 1999-03-23 | 83 | 22:36 | 0:20 | 22:56 |  | 8 | 9 | 18 | 4 | 3 | 4.6494 | 0.16313 | 0.081365 | 0.054423 | 00080 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Equatorial Lon 3 |  | MSI | 2000-03-23 | 83 | 23:25 | 5:35 | 29:00 |  | 8 | 447 | 18 | 4 | 3 | 230.9209 | 8.1021 | 4.0411 | 2.703 | 00080 | Eros | 4x2 mosaics taken every 6 deg (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) | 43 |  | 1999-03-24 | 84 | 5:00 | 5:35 | 10:35 | [6 empty] | 235.5703 | 8.2652 | 4.1225 | 2.7574
Mom_Dump |  |  | 1999-03-24 | 84 | 5:30
Opnav 84a KM1 |  | NAV | 1999-03-24 | 84 | 9:50 | 0:20 | 10:10 |  | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00080 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
South Equatorial Lon 1_sun |  | MSI | 2000-03-24 | 84 | 13:16 | 5:35 | 18:51 |  | 8 | 270 | 18 | 4 | 3 | 139.4824 | 4.8939 | 2.4409 | 1.6327 | 00080 | Eros | 4x2 mosaics taken every 10 deg (TABLE6+FAST) | done
Opnav 84b KM1 |  | NAV | 1999-03-24 | 84 | 18:31 | 0:20 | 18:51 |  | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00080 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Opnav 85a KL1 |  | NAV | 1999-03-25 | 85 | 1:01 | 0:20 | 1:21 |  | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00080 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Feature Trk 5 |  | MSI | 2000-03-25 | 85 | 1:31 | 2:00 | 3:31 |  | 8 | 276 | 1 | 4 | 2.8 | 152.7665 | 5.36 | 2.6734 | 1.7882 | 00080 | Eros | point to asteroid body fixed position and take one filter 4 image every 25 seconds (TABLE6+FAST) | done
Feature Trk 6 |  | MSI | 2000-03-25 | 85 | 3:32 | 0:55 | 4:27 |  | 8 | 159 | 1 | 4 | 2.8 | 88.0068 | 3.0878 | 1.5401 | 1.0301 | 00080 | Eros | point to asteroid body fixed position and take one filter 4 image every 20 seconds (TABLE6+FAST) | done
Star Calibration 084 |  | NAV | 1999-03-25 | 85 | 4:31 | 0:25 | 4:56 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.04375 | 0.043395 | 0.029025 | 00080 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
MSI shutdown again after Starcal until next high gain track.
70 Meter (26.4 kb/s) | 43 |  | 1999-03-25 | 85 | 14:20 | 8:25 | 22:45 | [6 empty] | 405.0525 | 14.1685 | 7.0884 | 4.7413
Opnav 85c Q1 |  | NAV | 1999-03-25 | 85 | 22:36 | 0:20 | 22:56 |  | 8 | 15 | 18 | 4 | 3 | 7.749 | 0.27188 | 0.13561 | 0.090704 | 00080 | Eros | 3x5 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Star Calibration 086 |  | NAV | 1999-03-26 | 86 | 1:25 | 0:25 | 1:50 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.04375 | 0.043395 | 0.029025 | 00080 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
MSI shutdown again after Starcal until next high gain track.
NIS SouthPolar_A |  | MSI | 1999-03-26 | 86 | 1:55 | 0:20 | 2:15 |  |  | 857 | 4 |  |  | 0.98178 | 0.034447 | 0.017181 | 0.011492 | 00080 | Eros | mp 72 - 76 (16sp + 2r + 4d) cal every 7th mp | done
70 Meter (26.4 kb/s) | 43 |  | 1999-03-26 | 86 | 14:15 | 9:10 | 23:25 | [6 empty] | 11.2105 | 0.35008 | 0.19618 | 0.13122
Opnav 86b H1 |  | NAV | 1999-03-26 | 86 | 23:16 | 0:20 | 23:36 |  | 8 | 9 | 18 | 4 | 3 | 4.6494 | 0.16313 | 0.081365 | 0.054423 | 00080 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
South Polar Lon 2 |  | MSI | 2000-03-26 | 86 | 23:53 | 4:30 | 28:23 |  | 8 | 577 | 18 | 4 | 2.8 | 319.3705 | 11.2055 | 5.589 | 3.7383 | 00080 | Eros | one filter 4 image every 27 seconds (TABLE5+FAST) | done
NIS SouthPolar Lon |  | MSI | 1999-03-26 | 86 | 23:53 | 5:35 | 29:28 |  |  | 651 | 5 |  |  | 0.74579 | 0.026167 | 0.013051 | 0.0087296 | 00080 | Eros | mp 72 (3sp + 0r + 0d) cal every 7th | done
70 Meter (26.4 kb/s) | 43 |  | 1999-03-27 | 87 | 4:55 | 5:35 | 10:30 | [6 empty] | 324.7657 | 11.3948 | 5.6834 | 3.8015
Totals for the week for MSI | [9 empty] | 4033 |  |  | 2 | 3125.1812
OPN_87a_KL3 |  | NAV | 2000-03-27 | 87 | 10:20 | 0:35 | 10:55 | F | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00087 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
OPN_87b_KM3 |  | NAV | 2000-03-27 | 87 | 19:01 | 0:30 | 19:31 | F | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00087 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
MSI Starcal_87 |  | NAV | 2000-03-28 | 88 | 1:01 | 0:23 | 1:24 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.087003 | 0.043395 | 0.029025 | 00087 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
Flyover12 |  | MSI | 2000-03-28 | 88 | 1:25 | 4:42 | 6:07 |  | 8 | 351 | 18 | 4 | 2.5 | 217.5926 | 7.6345 | 3.8079 | 2.547 | 00087 | Eros | filter 4 images scanning along nose taken every 43s for 214 im and every 54s for 137 im (TABLE5+FAST) | done
NIS_Flyover12 |  | MSI | 2000-03-28 | 88 | 1:25 | 4:42 | 6:07 |  |  | 2450 | 8 |  |  | 2.8067 | 0.098477 | 0.049118 | 0.032853 | 00087 | Eros | mp 75 (9sp + 2r +4d) calint=9; 245 exec | done
Flyover13 0(N) |  | MSI | 2000-03-28 | 88 | 6:55 | 5:46 | 12:41 |  | 8 | 310 | 18 | 4 | 2.5 | 192.1758 | 6.7427 | 3.3631 | 2.2495 | 00087 | Eros | filter 4 images scanning along nose taken every 66s (TABLE5+FAST) | done
NIS_Flyover13 |  | MSI | 2000-03-28 | 88 | 6:55 | 5:46 | 12:41 |  |  | 2450 | 8 |  |  | 2.8067 | 0.098477 | 0.049118 | 0.032853 | 00087 | Eros | mp 75 (9sp + 2r +4d) calint=9; 245 exec | done
MSI Starcal_88 |  | NAV | 2000-03-28 | 88 | 13:20 | 0:30 | 13:50 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.087003 | 0.043395 | 0.029025 | 00087 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
OPN_88a_KH1 |  | NAV | 2000-03-28 | 88 | 13:50 | 0:30 | 14:20 | T | 8 | 9 | 27 | 4 | 2.5 | 11.1586 | 0.39151 | 0.19528 | 0.13061 | 00087 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) |  |  | 2000-03-28 | 88 | 14:21 | 7:45 | 22:06 | [6 empty] | 446.3779 | 15.6617 | 7.8116 | 5.225
OPN_88b_KM3 |  | NAV | 2000-03-28 | 88 | 22:06 | 0:35 | 22:41 | F | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00087 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Flyover 14 |  | NLR | 2000-03-29 | 89 | 1:18 | 5:11 | 6:29 |  | 8 | 240 | 18 | 4 | 3 | 123.9844 | 4.3501 | 2.1697 | 1.4513 | 00087 | Eros | one filter 4 image every 40 seconds during NLR nadir point (TABLE5+FAST) | done
NIS_Flyover 14 |  | MSI | 2000-03-29 | 89 | 1:18 | 5:11 | 6:29 |  | 8 | 2200 | 11 |  |  | 2.5203 | 0.088428 | 0.044106 | 0.029501 | 00087 | Eros | mp 75 (9sp + 2r +4d) calint=9; 220 exec | done
MSI Starcal_89 |  | NAV | 2000-03-29 | 89 | 6:31 | 0:30 | 7:01 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.087003 | 0.043395 | 0.029025 | 00087 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
NorthEquatorialLon3 +25(N) |  | MSI | 2000-03-29 | 89 | 7:00 | 5:58 | 12:58 |  | 8 | 440 | 18 | 4 | 3 | 227.3047 | 7.9752 | 3.9778 | 2.6607 | 00087 | Eros | filter 4 4x2 mosaic every 7 deg (TABLE5+FAST) | done
OPN_89a_KH1 |  | NAV | 2000-03-29 | 89 | 13:15 | 0:31 | 13:46 | T | 8 | 9 | 27 | 4 | 2.5 | 11.1586 | 0.39151 | 0.19528 | 0.13061 | 00087 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) |  |  | 2000-03-29 | 89 | 14:04 | 8:00 | 22:04 | [6 empty] | 374.8867 | 13.1533 | 6.5605 | 4.3882
OPN_89b_KM3 |  | NAV | 2000-03-29 | 89 | 20:55 | 0:35 | 21:30 | T | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 14.8781 | 0.52202 | 0.26037 | 0.17415 | 00087 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
FeatureTrk7 |  | MSI | 2000-03-30 | 90 | 1:00 | 5:27 | 6:27 |  | 8 | 388 | 18 | 4 | 2.5 | 240.5297 | 8.4393 | 4.2093 | 2.8155 | 00087 | Eros | point to asteroid body fixed position and take one filter 4 image every 49 seconds (TABLE5+FAST) | done
NIS_FeatureTrk7 |  | MSI | 2000-03-30 | 90 | 1:00 | 5:27 | 6:27 |  |  | 1160 | 9 |  |  | 1.3289 | 0.046626 | 0.023256 | 0.015555 | 00087 | Eros | mp 63-71 (16sp + 2r +4d) calint=19; 58 exec | done
FeatureTrk8 +35(N) |  | MSI | 2000-03-30 | 90 | 6:30 | 6:10 | 12:40 |  | 8 | 437 | 18 | 4 | 2.5 | 270.9059 | 9.505 | 4.7409 | 3.171 | 00087 | Eros | point to asteroid body fixed position and take one filter 4 image every 49 seconds (TABLE5+FAST) | done
NIS_FeatureTrk8 |  | MSI | 2000-03-30 | 90 | 6:30 | 6:10 | 12:40 |  |  | 1160 | 9 |  |  | 1.3289 | 0.046626 | 0.023256 | 0.015555 | 00087 | Eros | mp 63-71 (16sp + 2r +4d) calint=19; 58 exec | done
MSI Starcal_90 |  | NAV | 2000-03-30 | 90 | 12:45 | 0:30 | 13:15 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.087003 | 0.043395 | 0.029025 | 00087 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
OPN_90a_KL1 |  | NAV | 2000-03-30 | 90 | 13:15 | 0:30 | 13:45 | F | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00087 | Eros | 3x4 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) |  |  | 2000-03-30 | 90 | 14:15 | 8:40 | 22:55 | [6 empty] | 538.8902 | 18.9076 | 9.4306 | 6.3079
OPN_90b_Q1 |  | NAV | 2000-03-30 | 90 | 22:56 | 0:35 | 23:31 | F | 8 | 15 | 27 | 4 | 2.5 | 9.2988 | 0.32626 | 0.16273 | 0.10885 | 00087 | Eros | 3x5 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Flyover15 |  | NLR | 2000-03-31 | 91 | 1:45 | 5:31 | 7:16 |  | 8 | 321 | 1 | 4 | 3 | 165.8291 | 5.8183 | 2.902 | 1.9411 | 00087 | Eros | one filter 4 image every 60 seconds during NLR nadir point (TABLE6+FAST) | done
NIS_Flyover15 |  | MSI | 2000-03-31 | 91 | 1:45 | 5:31 | 7:16 |  |  | 1302 | 3 |  |  | 1.4916 | 0.052333 | 0.026102 | 0.017459 | 00087 | Eros | mp 63-87 (16sp + 2r +4d) calint=20; 52 exec | done
NorthPolarLon3 +35(S) |  | MSI | 2000-03-31 | 91 | 7:16 | 5:42 | 12:58 |  | 8 | 497 | 18 | 4 | 2.5 | 308.1012 | 10.8101 | 5.3918 | 3.6064 | 00087 | Eros | filter 4 2x8 mosaics every 12 deg (TABLE6+FAST) | done
NIS_NorthPolarLon3 |  | MSI | 2000-03-31 | 91 | 7:16 | 5:42 | 12:58 |  |  | 1928 | 5 |  |  | 2.2087 | 0.077495 | 0.038653 | 0.025854 | 00087 | Eros | mp 72-73 (2sp + 0r +0d) calint=7; 900 exec | done
MSI_Starcal_91 |  | NAV | 2000-03-31 | 91 | 13:01 | 0:30 | 13:31 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.087003 | 0.043395 | 0.029025 | 00087 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
OPN_91a_Q1 |  | NAV | 2000-03-31 | 91 | 13:30 | 0:30 | 14:00 | F | 8 | 15 | 27 | 4 | 2.5 | 9.2988 | 0.32626 | 0.16273 | 0.10885 | 00087 | Eros | 3x5 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) |  |  | 2000-03-31 | 91 | 14:06 | 7:45 | 21:51 | [6 empty] | 498.7079 | 17.4977 | 8.7274 | 5.8375
OPN_91b_H1 |  | NAV | 2000-03-31 | 91 | 21:50 | 0:35 | 22:25 | F | 8 | 9 | 27 | 4 | 2.5 | 5.5793 | 0.19576 | 0.097638 | 0.065307 | 00087 | Eros | 3x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
Flyover 16 +35(S) |  | MSI | 2000-04-01 | 92 | 0:40 | 5:22 | 6:02 |  | 8 | 312 | 1 | 4 | 2.8 | 172.6925 | 6.0591 | 3.0221 | 2.0214 | 00087 | Eros | one filter 4 image every 60 seconds (TABLE6+FAST) | done
NIS_Flyover 16 |  | MSI | 2000-04-01 | 92 | 0:40 | 5:22 | 6:02 |  |  | 1160 | 9 |  |  | 1.3289 | 0.046626 | 0.023256 | 0.015555 | 00087 | Eros | mp 63-71 (16sp + 2r +4d) calint=19; 58 exec | done
Flyover 17 |  | MSI | 2000-04-01 | 92 | 6:30 | 5:23 | 11:53 |  | 8 | 477 | 1 | 4 | 2.8 | 264.0203 | 9.2634 | 4.6204 | 3.0904 | 00087 | Eros | one filter 4 image every 40 seconds (TABLE6+FAST) | done
NIS_Flyover 17 |  | MSI | 2000-04-01 | 92 | 6:30 | 5:23 | 11:53 |  |  | 1160 | 9 |  |  | 1.3289 | 0.046626 | 0.023256 | 0.015555 | 00087 | Eros | mp 63-71 (16sp + 2r +4d) calint=19; 58 exec | done
MSI_Starcal_92 |  | NAV | 2000-04-01 | 92 | 12:36 | 0:30 | 13:06 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.087003 | 0.043395 | 0.029025 | 00087 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
OPN_92a_KM1 |  | NAV | 2000-04-01 | 92 | 13:05 | 0:30 | 13:35 | F | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00087 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) |  |  | 2000-04-01 | 92 | 14:10 | 7:40 | 21:50 | [6 empty] | 454.8687 | 15.9596 | 7.9602 | 5.3244
OPN_92b_KM1 |  | NAV | 2000-04-01 | 92 | 21:51 | 0:35 | 22:26 | F | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00087 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
OCM 4 |  |  | 2000-04-02 | 93 | 3:15
OPN_93a_KM1_rev1 |  | NAV | 2000-04-02 | 93 | 4:15 | 0:35 | 4:50 | T | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 14.8781 | 0.52202 | 0.26037 | 0.17415 | 00087 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) |  |  | 2000-04-02 | 93 | 5:00 | 2:10 | 7:10 | [6 empty] | 14.8781 | 0.52202 | 0.26037 | 0.17415
OPN_93b_KM1 |  | NAV | 2000-04-02 | 93 | 7:15 | 0:35 | 7:50 | T | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 14.8781 | 0.52202 | 0.26037 | 0.17415 | 00087 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) |  |  | 2000-04-02 | 93 | 8:00 | 2:20 | 10:20 | [6 empty] | 14.8781 | 0.52202 | 0.26037 | 0.17415
Equatorial_8x1_D4 0(S) |  | MSI | 2000-04-02 | 93 | 15:15 | 0:40 | 15:55 |  | 12 | 32 | 24 | 1,3,4,6 | 1.3 | 38.149 | 1.3385 | 0.66761 | 0.44655 | 00087 | Eros | 8x1 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 40 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.3 | 47.6863 | 1.6731 | 0.83451 | 0.55818 | 00087 | Eros | Clean (FAST) | done
Equatorial_8x1_D1 0(S) |  | MSI | 2000-04-02 | 93 | 16:10 | 1:05 | 17:15 |  | 12 | 32 | 24 | 1,3,4,6 | 1.3 | 38.149 | 1.3385 | 0.66761 | 0.44655 | 00087 | Eros | 8x1 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 40 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.3 | 47.6863 | 1.6731 | 0.83451 | 0.55818 | 00087 | Eros | Clean (FAST) | done
Equatorial_6x1_D2 0(S) |  | MSI | 2000-04-02 | 93 | 17:15 | 0:55 | 18:10 |  | 12 | 24 | 24 | 1,3,4,6 | 1.3 | 28.6118 | 1.0039 | 0.50071 | 0.33491 | 00087 | Eros | 6x1 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 30 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.3 | 35.7647 | 1.2548 | 0.62588 | 0.41864 | 00087 | Eros | Clean (FAST) | done
Equatorial_7x1_D3 0(S) |  | MSI | 2000-04-02 | 93 | 18:25 | 1:00 | 19:25 |  | 12 | 28 | 24 | 1,3,4,6 | 1.3 | 33.3804 | 1.1712 | 0.58416 | 0.39073 | 00087 | Eros | 7x1 with 4 filters at every position | done
[9 empty] | 12 | 35 | 15 | 1,3,4,6,1 | 1.3 | 41.7255 | 1.464 | 0.7302 | 0.48841 | 00087 | Eros | Clean (FAST) | done
MSI_Starcal_93 |  | NAV | 2000-04-02 | 93 | 19:23 | 0:30 | 19:53 |  | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.5 | 2.4797 | 0.087003 | 0.043395 | 0.029025 | 00087 | undefined | Point 90 deg off-NADIR, 4 seq 29, return (FAST) | done
Flyover 18 |  | NLR | 2000-04-02 | 93 | 20:31 | 4:30 | 25:01 |  | 8 | 160 | 18 | 4 | 2.8 | 88.5603 | 3.1072 | 1.5498 | 1.0366 | 00087 | Eros | one filter 4 image every 68 seconds for 95 im and 46 seconds for 65 im. NLR ride along (TABLE5+FAST) | done
NIS_Flyover 18 |  | MSI | 2000-04-02 | 93 | 20:31 | 4:30 | 25:01 |  |  | 2450 | 8 |  |  | 2.8067 | 0.098477 | 0.049118 | 0.032853 | 00087 | Eros | mp 75 (9sp + 2r +4d) calint=9; 245 exec | done
OPN_94a_KM1 |  | NAV | 2000-04-03 | 94 | 2:01 | 0:30 | 2:31 | F | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 7.4391 | 0.26101 | 0.13018 | 0.087076 | 00087 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
OPN_94b_KM1 |  | NAV | 2000-04-03 | 94 | 13:16 | 0:27 | 13:43 | T | 8 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 14.8781 | 0.52202 | 0.26037 | 0.17415 | 00087 | Eros | 4x3 mosaic in filter 4 (TABLE5+FAST) | done
70 Meter (26.4 kb/s) |  |  | 2000-04-03 | 94 | 13:42 | 7:55 | 21:37 | [6 empty] | 427.317 | 14.9929 | 7.478 | 5.0019
Totals for the week for MSI | [9 empty] | 4411
Total images for 200 km | [9 empty] | 15568
Totals spectra for 200 km | [9 empty] | 35452

## Sheet1
Observation | DSN | Ownr | Date | DOY | Strt (UT) | Dur | End (UT) | Priority